Отчет 
по муниципальной программе «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2025 годы» 
за 2023 год.

Муниципальная программа предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2025 годы утверждена постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 12.12.2022г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тарногского муниципального округа  на 2023-2025 годы». Внесены изменения в программу постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 23.08.2023г. № 622 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 12.12.2022 № 23»,  постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 27.09.2023г. № 708 «О внесении изменений в постановление администрации округа от 12.12.2022 № 23».

Ответственный исполнитель программы:
администрация Тарногского муниципального округа.

	Ответственный за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых средств на ее выполнение:
управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального округа.

	Основная цель программы:
создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории Тарногского муниципального округа.

	Основные задачи программы:
- выявление очагов распространения борщевика на территории Тарногского муниципального округа;
- обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского.

	Разработка Программы была вызвана необходимостью предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тарногского муниципального округа. Целью Программы является создание условий для недопущения распространения борщевика и сокращения площадей распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории Тарногского муниципального округа. В результате реализации Программы планируется ликвидировать распространение борщевика на 6,0 га земель населенных пунктов Тарногского  муниципального округа.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	N п/п
	
Задачи, направленные на достижение цели

	
Наименование индикатора (показателя)
	Ед.
изм.
	значение показателей

	
	
	
	
	2023

	
	
	
	
	план
	факт

	1
	Выявление очагов распространения борщевика на территории Тарногского муниципального округа
	1. Обследование территорий на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского

	га
	6,0
	6,0

	2
	Обеспечение обработки земельных участков химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского
	2. Площадь земельных участков, обработанных химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского
	га
	6,0
	6,0

	
	
	3. Площадь земельных участков, обработанных механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского
	га
	-
	-









Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	муниципальная программа
	«Предотвращение распространения сорного растения борщевик
Сосновского на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»
	всего
	210,7
	135,14
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	208,6
	133,79
	0 
	0
	0

	
	
	бюджет округа
	2,1
	1,35
	0
	0
	0

	основное мероприятие 1
	Проведение химических мер борьбы с борщевиком
	всего
	210,7 
	105,34
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	208,6 
	104,29
	0 
	0
	0

	
	
	бюджет округа
	2,1
	1,05
	0
	0
	0

	основное мероприятие 2
	Проведение работ по механическому уничтожению борщевика: ручное и механическое скашивание, бульдозерная срезка, обработка фрезой
	всего
	0,0
	29,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	29,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет округа
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0



	Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств бюджета округа и субвенции областного бюджета.






Выполненные мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тарногского муниципального округа в 2023 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия, место выполнения работ
	Площадь, га
	Срок исполнения
	Затраты, руб.

	1
	Работы по борьбе с борщевиком Сосновского (первичная и вторичная химическая обработка) в деревнях Аббакумовская, Евсеевская, Степановская, Огудалово, Киривановская
	6,00
	2023 год
	210673,80





Начальник УСХ и экономики
администрации Тарногского
[bookmark: _GoBack]муниципального округа                                                          Г.В. Ульяновская
