Приложение № 4
к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ 

администрации Тарногского 

муниципального округа, 

утвержденному постановлением

 администрации Тарногского муниципального
 округа от 10.06.2024года №441 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа»
1.   Отчет об исполнении показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа»
по состоянию на 01.01.2026 года
Таблица 1

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения 
	Признак возрастания/ убывания 
	Плановое значение 
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Расчет фактического значения показателя 
	Обоснование причин отклонения (при отклонении более, - + % чем на +/- 5%)

	
	
	
	
	
	
	-
	+
	%
	
	

	«Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа»

	1
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты
	Кв. м
	
	114
	231,0
	
	117
	203
	
	

	2
	площадь распространения сорного растения борщевик Сосновского
	га
	
	23
	23
	
	
	
	
	

	3
	площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения нарастающим итогом
	га
	
	400
	431,7
	
	31,7
	108
	
	


2.   Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа»
по состоянию на 01.01.2026 года
Таблица 2

	№ п/п 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансового обеспечения (очередной год)
	отклонение

	
	
	
	Источник 
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. 
	Кассовое исполнение, тыс. руб.
	-/+
	%

	1
	Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа
	ВСЕГО
	Всего, в т.ч.
	3862,9
	3862,9
	
	

	
	
	
	ФБ
	178,1
	178,1
	
	

	
	
	
	ОБ
	3516,4
	3516,4
	
	

	
	
	
	МБ
	168,4
	168,4
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	

	2
	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

	Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Тарногского муниципального округа
	Всего, в т.ч.
	3033,4
	3033,4
	
	

	
	
	
	ФБ
	143,3
	143,3
	
	

	
	
	
	ОБ
	2738,4
	2738,4
	
	

	
	
	
	МБ
	151,7
	151,7
	
	

	
	
	
	ИИ

	0,0
	0,0
	
	

	
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты
	Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Тарногского муниципального округа
	Всего, в т.ч.
	3033,4
	3033,4
	
	

	
	
	
	ФБ
	143,3
	143,3
	
	

	
	
	
	ОБ
	2738,4
	2738,4
	
	

	
	
	
	МБ
	151,7
	151,7
	
	

	
	
	
	ИИ

	0,0
	0,0
	
	

	3
	Ведомственный проект «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»
	Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Тарногского муниципального округа, отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа
	Всего, в т.ч.
	736,0
	736,0
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	ОБ
	728,6
	728,6
	
	

	
	
	
	МБ
	7,4
	7,4
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	

	
	Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского
	Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Тарногского муниципального округа, отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа
	Всего, в т.ч.
	736,0
	736,0
	
	

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	ОБ
	728,6
	728,6
	
	

	
	
	
	МБ
	7,4
	7,4
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	

	
	Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения»
	Комитет имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Тарногского муниципального округа

	Всего, в т.ч.
	93,6
	93,6
	
	

	
	
	
	ФБ
	34,8
	34,8
	
	

	
	
	
	ОБ
	49,5
	49,5
	
	

	
	
	
	МБ
	9,3
	9,3
	
	

	
	
	
	ИИ

	0,0
	0,0
	
	

	
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельхозтоваропроизводителей
	Комитет имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Тарногского муниципального округа
	Всего, в т.ч.
	93,6
	93,6
	
	

	
	
	
	ФБ
	34,8
	34,8
	
	

	
	
	
	ОБ
	49,5
	49,5
	
	

	
	
	
	МБ
	9,3
	9,3
	
	

	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	
	

	
	Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости)
	
	
	
	
	
	


ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – бюджет округа; ИИ – иные источники.
3.   Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы
  В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа» было направлено всего 3862,9 тыс. руб, из них из федерального бюджета - 178,1 тыс. руб, из областного бюджета - 3516,4 тыс. руб, из бюджета округа – 168,4 тыс. руб.  По данной программе были проведены следующие мероприятия: 

- Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты на сумму 3033,4 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 143,3 тыс. руб., областной бюджет – 2738,4 тыс. руб., бюджет округа – 151,7 тыс. руб. По этому направлению, «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения», получили выплату и улучшили свои жилищные условия 3 семьи округа, их общая площадь жилья составила 231 кв. м, что на 203% больше планового значения показателя.
- Произведена обработка сорного растения Борщевик Сосновского в д. Киривановская, д.Афанасьевская, д.Аббакумовская, д.Степановская, д.Огудалово, д.Евсеевская, д.Сергиевская на территории Тарногского муниципального округа, общей площадью 23 га с целью уменьшения распространения на землях населенных пунктов, а также предотвращения опасных ситуаций, связанных с произрастанием на общественных территориях. На данное мероприятие было выделено из бюджета области 728,6 тыс. руб., из бюджета округа – 7,4 тыс. руб. Обработка производилась химическим способом специализированной организацией ООО «Чистый дом» г.Вологда в 2 этапа. Техническая эффективность после двух этапов обработки составила 92%, что полностью соответствует условиям договора.
- В рамках выполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» подготовлены проекты межевания и проведены кадастровые работы по образованию 32 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 552,11 га.

По поручению Губернатора Вологодской области Г. Ю. Филимонова на территории Тарногского округа активно вовлекались неиспользуемые сельскохозяйственные земли в оборот. В итоге удалось вернуть в хозяйственный оборот 431,7 гектара на территории шести сельскохозяйственных предприятий.

