Сводный годовой доклад о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ Тарногского муниципального округа

за 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Сведения о результатах реализации муниципальных программ округа | 3 |
| 2. Сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых показателей муниципальных программ округа | 4 |
| 3. Сведения об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ | 5 |
| 4. Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ округа (приложение №5) | 5 |
| 5. Выводы и предложения по устранению выявленных замечаний в процессе реализации муниципальной программы | 6 |
| Приложение 1. Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ округа за 2025 год | 7 |

Примечание:

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тарногского муниципального округа за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарногского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 10 июня 2024 года № 441, на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ округа за 2025 год.

1. Сведения о результатах реализации

муниципальных программ округа

В 2025 году в Тарногском округе осуществлялась реализация 14 муниципальных программ округа:

- Развитие системы образования Тарногского муниципального округа;

- Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа;

- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  в Тарногском муниципальном округе;

- Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории Тарногского муниципальногот округа;

- Социальная поддержка граждан Тарногского муниципального округа; 	 - Совершенствование муниципального управления в Тарногском муниципальном округе;

- Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа;

- Развитие физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном округе;

- Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Тарногского муниципального округа;

- Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа;

- Упраление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тарногского муиципального округа;

Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального округа; 	- Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе;

- Обеспечение жильем молодых семей на 2023-2030 годы.

Основные направления реализации муниципальных программ соответствуют	приоритетам	развития	округа,	установленным	в	Стратегии

социально-экономического развития Тарногского муниципального округа на период до 2030 года.

Доля выполненных своевременно и в полном объеме основных мероприятий муниципальных программ округа составила 96,8%, 2 основных мероприятия (3,2%) не были выполнены в полном объеме.

Наиболее значимые результаты реализации муницпальных программ в 2025 году следующие:

проведен капитальный ремонт здания БОУ «Спасская основная школа»;

проведены работы в школах округа по очистке воды на пищеблоках;

проведены работы по созданию беспрепятственного доступа для детей-сирот (в 4 учреждениях);

по направлению «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» общая площадь жтлья увеличилась на 203 % к прошлому году;

введены в хозяйственный оборот 431,7 га земли;

оказаны меры соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты 26 военнослужащим;

выполнены работы по благоустройству общественной территории «Территория стелы 550-летия с. Тарногский городок»;

выполнены работы по благоустройству 5 дворовых территорий;

число занимающихся физической культурой и спортом увеличилось до 62,6 % к прошлому году;

проведены областные соревнования на призы мастера спорта МК Юлии Чекалевой;

построен газопровод межпоселковый д. Рылковская-д. Кремлево- д. Слуда-д. Хом- д. Погоняевская;

осуществлен ремонт водопроводной сети;

проведен ремонт автомобильной дороги на центральной улице села (ул. Советская);

осуществлены работы по содержанию муниципальных дорог;

уточнено местоположение границ и площади в отношении 357 земельных участков;

благоустроены 4 родника для целей питьевого использования;

осуществлялась доставка развозной торговли в труднодоступные и малонаселенные пункты округа;

проведена ярмарка «Тарнога-столица меда Вологодского края».

2. Сведения о степени соответствия

установленных в муниципальных программах

и достигнутых показателей муниципальных программ округа

Для оценки достижения целей и решения задач в каждой муниципальной программе округа установлен комплекс целевых показателей (индикаторов) (далее также – показатели). По итогам отчетного года из 63 целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ округа (в том числе подпрограмм) плановые значения достигнуты по 61 показателю, что составляет 96,8%, не достигнуты – по 2 показателям (3,2%).

Годовые плановые значения по всем показателям достигнуты по 12 муниципальным программам.

По 2 муниципальным программам не выполнен план по 1 целевому показателю:

- Развитие физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном округе (показатель - уровень обеспеченности граждан спортвными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности);

- Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Тарногского муниципального округа (показатель - динамика изменения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ округа за 2025 год представлены в приложении 1.

3. Сведения об использовании средств

местного бюджета на реализацию муниципальных программ

В целом на достижение целей и решение задач муниципальных программ округа в 2025 году было направлено 993 747,4 тыс. рублей из различных источников:

средства федерального бюджета –27 933,095 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 481 849,914 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 483 964,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2025 году составили 966 942,0 тыс. рублей (97,3%).

# 4. Сведения о результатах оценки ффективности реализации муниципальных программ округа

По всем муниципальным программам округа проведена оценка эффективности. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ округа включена в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарногского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Тарнеогскогомуниципального округа 10 июня 2024 года № 441 (далее – Порядок), и является единым для всех муниципальных программ округа.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы округа сопоставляются фактические и плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы округа и подпрограмм, также учитывается степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню с учетом полученной экономии, своевременность и полнота реализации в отчетном году мероприятий, установленных комплексным планом действий по реализации муниципальной программы округа на соответствующий год.

На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:

- высокая степень (выше 0,92);

- степень выше среднего уровня (от 0,86 до 0,91);

2) недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:

- степень ниже среднего уровня (от 0,76 до 0,85);

3) неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:

- низкая степень (0,75 и ниже).

По результатам проведенной оценки 12 из 14 муниципальных программ округа признаны высокоэффективными, 2 программы – недостаточно эффективными.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ округа за 2025 год в разрезе муниципальных программ округа представлены в приложении 1.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ округа за отчетный период выявил, что качество планирования значений целевых показателей продолжает улучшаться. Этому способствовала, в том числе корректировка планов с учетом достигнутых результатов реализации муниципальных программ округа по итогам предшествующего года, а также соблюдение требований к обосновывающим расчетам при внесении изменений в мцниципальные программы округа в течение года.

5. Выводы и предложения по устранению выявленных замечаний

в процессе реализации муниципальной программы

- Продолжить реализацию муниципальных программ.

- Установить срок реализации муниципальных программ округа, сформированных в «проектном» формате до 2030 года.

- Обеспечить актуализацию системы показателей муниципальных программ округа, сформированных в «проектном» формате.

- Минимизировать корректировки плановых значений целевых показателей муниципальных программ, а также изменений сроков наступления контрольных событий в комплексном плане действий по реализации муниципальной программы округа.

- Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей муниципальных программ округа, в том числе в части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по формам квартального мониторинга, годового отчета.

Приложение 1

| Приложение 1№ п/п | Наименование муниципальной программы (далее-МП) | Период реализации | Ответственный исполнитель | Оценка выполнения показателей муниципальной программы |  |  | Объем фактических расходов на реализацию МП (далее- БФ), тыс.руб. | Объем планируемых расходов на реализацию МП (далее- БП), тыс.руб. | Уровень финансового обеспечения МП (УФО) | Интегральная оценка хода реализации и эффективности МП | Результаты оценки эффективности МП (в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности - эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Решение по дальнейшей реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество показателей МП, ед. | Количество выполненных по итогам 2025 г. показателей МП, ед. | Уровень достижения показателей (далее-УП),% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Управление образования администрации Тарногского муниципального округа | 13 | 13 | 100,0% | 439971,2 | 439971,2 | 1 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 2 | Комплексное развитие сельскихз территорий Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Тарногского муниципального округа; Комитет имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Тарногского муниципального округа | 3 | 3 | 100,0% | 3862,9 | 3862,9 | 1 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 3 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Тарногском муниципальном округе | 2025-2030 | Отдел строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа | 5 | 5 | 100,0% | 3173,3 | 3173,3 | 1 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 4 | Развитие культуры, туризма и молодежной политики на территории Тарногского муниципальногот округа | 2025-2030 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского муниципального округа | 5 | 5 | 100,0% | 107964,4 | 113412,7 | 0,95 | 0,99 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 5 | Социальная поддержка граждан Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Финансовое управление администрации Тарногского муниципального округа; Отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС администрации Тарногского муниципального округа; Представительное Собрание Тарногского муниципального округа | 5 | 5 | 100,0% | 16274,3 | 16274,3 | 1,00 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 6 | Совершенствование муниципального управления в Тарногском муниципальном округе | 2025-2030 | Управление делами администрации Тарногского муниципального округа; структурные подразделения администрации округа; Финансовое управление администрации Тарногского муниципального округа | 7 | 7 | 100,0% | 120832,9 | 120832,9 | 1,00 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 7 | Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Отдел строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа | 3 | 3 | 100,0% | 29182,6 | 29182,6 | 1,00 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном округе | 2025-2030 | БУ ФиС "Атлант" | 4 | 3 | 75,0% | 116955,2 | 133900,0 | 0,87 | 0,77 | недостаточно эффективная | Продолжить реализацию программы |
| 9 | Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Отдел строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа | 4 | 3 | 75,0% | 29188,6 | 29188,6 | 1,00 | 0,8 | недостаточно эффективная | Продолжить реализацию программы |
| 10 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Отдел строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа | 3 | 3 | 100,0% | 80033,0 | 80033,0 | 1,00 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 11 | Упраление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тарногского муиципального округа | 2025-2030 | Комитет имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Тарногского муниципального округа | 2 | 2 | 100,0% | 15483,9 | 15483,9 | 1,00 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 12 | Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Отдел строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа | 4 | 4 | 100,0% | 1976,9 | 6389,2 | 0,31 | 0,86 | эффективная (степень эффективности - выше среднего уровня) | Продолжить реализацию программы |
| 13 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном округе | 2025-2030 | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Тарногского муниципального округа; Администрация Тарногского муниципального округа | 4 | 4 | 100,0% | 1412,8 | 1412,8 | 1,00 | 1 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |
| 14 | обеспечение жильем молодых семей на 2023-2030 годы | 2023-2030 | Отдел строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0% | 630,0 | 630,0 | 1,00 | 1,00 | эффективная (высокая степень эффективности) | Продолжить реализацию программы |