Приложение 1

к постановлению администрации округа от 08.05.2026 г. № 288

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Тарногского муниципального округа

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 г.г. | 246 |
|  | 2024-2025 г.г. | 240 |
|  | 2025-2026 г.г. | 246 |
| 2 | Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 8455,3 |
|  | 2024-2025 г.г. | 8454,7 |
|  | 2025-2026 г.г. | 8198,5 |
| 3 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |
| 4 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |
| 5 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
|  | 2025-2026 г.г. | нет |

II. Перечень котельных, участвующих в теплоснабжении на территории Тарногского муниципального округа

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Услуга» | Центральная котельная с. Тарногский Городок | с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д.16а | природный газ |
| 2 |  | Котельная «Аптека и налоговая инспекция» | с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.2б | дрова |
| 3 |  | Котельная БУЗ «Тарногская ЦРБ» | с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д.2в | природный газ |
| 4 |  | Котельная бывш. ГОУ «Тарногское ПУ-49» | с. Тарногский Городок, ул.Гагарина, д.1г | природный газ |
| 5 |  | Котельная (поселковая) с. Верхнекокшеньгский Погост | с. Верхнекокшеньгский Погост | дрова |
| 6 |  | Котельная БУ ВО «КЦСОН» | д.Игумновская, ул.Средняя, д.3 | природный газ |
| 7 |  | Котельная БДОУ «Афоновский детский сад» | д.Афоновская, ул.Новая, д.6 | дрова |
| 8 |  | Котельная БОУ «Слудновская н.ш.» | д. Слуда, ул. Набережная, д.11 | дрова |
| 9 |  | Котельная Шебеньгского филиала БУК «Тарногский ЦКР» | с. Шебеньгский Погост, ул.Центральная, д.5 | дрова |
| 10 |  | Котельная БОУ «Спасская о.ш.» | д. Никифоровская, | дрова |
| 11 |  | Котельная (поселковая) д. Слуда | д. Слуда, ул. Центральная д.3 | дрова |
| 12 |  | Котельная Озерецкого филиала БУК «Тарногский ЦКР» | д. Евсеевская | дрова |
| 13 |  | Котельная административного здания с. Спасский Погост | с. Спасский Погост | дрова |
| 14 | МКП «ЖКХ-Тарнога» | Центральная котельная с. Красное | с. Красное | природный газ |
| 15 |  | Котельная БОУ "Илезская о.ш." | с. Илезский Погост | дрова |
| 16 |  | Центральная котельная д. Заречье | Тарногский район, д. Заречье, ул. Центральная, д. 3 | дрова |
| 17 |  | Центральная котельная с. Верховский Погост | с. Верховский Погост | дрова |

III. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование работ | Финансовые средства, тыс.руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Средс-тва предп-риятий | Иные источники дополните-льного финансиро-вания | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утвердить/ актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  | 01.04.2026 | Начальник отдела строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| 2. | Утвердить/актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  | 15.06.2026 | Начальник отдела строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| 3. | Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. |  |  |  |  |  | 15.05.2026 | Начальник отдела строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| 4. | Создать комиссию (штаб) по обеспечению постоянного контроля за подготовкой и прохождению отопительного периода |  |  |  |  |  | 15.05.2026 | Начальник отдела строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| 5. | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов |  |  |  |  |  | 31.08.2026 | Начальник отдела строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| 6. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  | 31.08.2026 | Начальник отдела строительства, энергетики, ЖКХ и экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная д.Заречье, ул.Центральная, д.3 1)Чистка котлов: КВр-0,63(Нева)- 1шт; ВК -0,6 (Вулкан)- 1шт. КВр-0,6- 1шт. 2)Чистка дымоходов- 7 м. 3)Ремонт задвижек- 4шт. 4)Проверка электрооборудования 5)Гидравлическое испытание котлов: КВр-0,63- 1шт. ВК -0,6 (Вулкан)- 1шт. КВр-0,6- 1шт. 6)Гидравлические испытания тепловых сетей 7)Поверка манометров 8)Проверка работоспособности водоподготовки (ХВО) 9) Текущий ремонт: - ремонт защитного слоя бетона и фундамента дымовой трубы, отмостки по периметру фундамента - устранение провиса вантовых стяжек. - очистка места установки верха фундамента якоря растяжки - ремонт конструкции газохода. - ремонт отмостки вокруг котельной. |  |  | + |  |  | 01.06.2026-15.08.2026 | Мастер МКП «ЖКХ-Тарнога» Сажин И.А. |
| 8. | Котельная с.Илезский Погост, д.37 1)Чистка котлов: КВр-0,46 -1шт; КВ-ТС (Тула-3) -2шт. 2)Чистка дымоходов -7м. 3)Ремонт задвижек -4шт. 4)Ремонт насосов -1шт. 5)Гидравлическое испытание котлов: КВр-0,46 -1шт. КВ-ТС (Тула-3) -2шт. 6)Гидравлические испытания тепловых сетей 7)Поверка манометров 8)Проверка работоспособности водоподготовки (ХВО) 9) Текущий ремонт: - ремонт защитного слоя бетона и фундамента дымовой трубы, отмостки по периметру фундамента - устранение провиса вантовых стяжек - очистка места установки верха фундамента якоря растяжки - ремонт конструкции газохода - ремонт стальных отливов оконных проемов |  |  | + |  |  | 01.06.2026-15.08.2026 | Мастер МКП «ЖКХ-Тарнога» Сажин И.А. |
| 9. | Котельная с. Верховский Погост, д. 37 1)Чистка котлов: КВ-0,63 -1шт; Универсал-М - 2шт. 2)Чистка дымоходов- 12м 3)Ремонт задвижек- 6шт. 4)Ремонт насосов- 1шт. 5) Гидравлическое испытание котлов: КВ-0,63 -1шт. Универсал-М - 2шт. 6)Гидравлические испытания тепловых сетей 7)Поверка манометров 8)Ремонт водоподготовки (ХВО) 9) Текущий ремонт: - ремонт защитного слоя бетона и фундамента дымовой трубы, отмостки по периметру фундамента - устранение провиса вантовых стяжек - очистка места установки верха фундамента якоря растяжки - ремонт конструкции газохода - ремонт стальных отливов оконных проемов - ремонт надоконных перемычек с оголением и коррозией арматуры |  |  | + |  |  | 01.06.2026-15.07.2026 | Мастер МКП «ЖКХ-Тарнога» Сажин И.А. |
| 10. | Газовая котельная с.Красное 1)Гидравлическое испытание котлов: Vitoplex 100- 2шт. 2)Замена воды в контуре котлов 3)Гидравлическое испытание контура тепловой сети 4) Поверка манометров 5) Проверка электрооборудования, системы автоматики и сигнализации котельной 6) .проверка работоспособности водоподготовки (ХВО) |  |  | + |  |  | 01.06.2026-15.07.2026 | Мастер МКП «ЖКХ-Тарнога» Сажин И.А. |
| 11. | Котельная Спасской школы 1) Чистка котлов: КВр- 0,3 - 2 шт. 2) Чистка дымоходов - 10м. 3) Ремонт задвижек - 4 шт. 4) Ремонт насосов – 2 шт. 5) Гидравлическое испытание котлов КВр- 0,3 2 шт. 6) Гидравлические испытания тепловых сетей 7) Поверка манометров, термометров 8) Закупка дров 70% от годовой потребности -384 м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 12. | Котельная д.Слуда 1) Чистка котла КВр- 0,3 2) Демонтаж котлов КВр-0,4 -1шт, УПТУ-500В-1 – 1шт. 3) Гидравлическое испытание котла КВр- 0,3 4) Установка оптической линии передачи данных и системы телеметрии с выводом на пульт Центральной котельной с. Тарногский Городок | + | + | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 13. | Котельная детского дома д .Игумновская 1) Гидравлическое испытание котлов «Термотехник» ТТ 50 - 2 шт. 2) Гидравлические испытания тепловых сетей 3) Установка пожарной сигнализации 4) Поверка манометров, термометров 5) Промывка теплообменников - 2 шт. 6) Устройство отмостки вокруг котельной |  | + | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 14. | Котельная ПУ-49 1) Гидравлическое испытание котлов: Viessmann Vitoplex 200 SX2A-2 шт. 2) Покраска стен 3) Побелка потолка 4) Покраска трубопроводов 5) Гидравлические испытания тепловых сетей 6) Поверка манометров, термометров 7) Поверка сигнализаторов загазованности 9) Промывка теплообменника ГВС 9) Ремонт битумной кровли |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 15. | Котельная ЦРБ 1) Гидравлические испытания котлов: Pegasus F3 289-6 шт. 2) Промывка теплообменников ГВС – 2 шт. 3) Покраска трубопроводов в котельной 4) Чистка фильтров ХВС 5) Поверка сигнализаторов загазованности 6) Чистка грязевика перед 3-х ходовым клапаном отопления 7) Гидравлическое испытание тепловых сетей 8) Поверка манометров, термометров 9) Поверка газового счетчика RVG-G250 с корректором СПГ 761 10) Врезка запорной арматуры на выходе из котельной в помещение хозяйственного блока ЦРБ 11) Установка второй ступени системы химводоподготовки |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 16. | Котельная Администрации Спасс 1) Чистка котлов: КВр- 0,3-2 шт. 2) Чистка дымоходов -20м. 3) Ремонт задвижек - 4 шт. 4) Ремонт насосов – 1 шт. 5) Побелка потолка 6) Покраска трубопроводов 7) Гидравлическое испытание котлов:КВр-0,3-2 шт. 8) Гидравлические испытания тепловых сетей 9) Поверка манометров, термометров 10) Установка мембранного бака, V=200 литров 10) Закупка дров 70% от годовой потребности -432м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 17. | Котельная Кокшеньга 1) Чистка котлов: КВр-0,4 – 1шт, КВр-0,6К-1 – 1шт, «Универсал 4» - 1шт. 2) Чистка дымоходов - 20м. 3) Ремонт задвижек - 4 шт. 4) Ремонт насосов – 1 шт. 5) Покраска окон 6) Покраска дверей 7) Покраска стен 8) Побелка потолка 9) Покраска трубопроводов 10) Гидравлическое испытание котлов: КВр-0,4 – 1шт, КВр-0,6К-1 – 1шт, «Универсал 4» - 1шт. 11) Гидравлические испытания тепловых сетей 12) Поверка манометров, термометров 13) Закупка дров 70% от годовой потребности -426м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 18. | Центральная котельная с. Тарногский Городок 1) Замена котла «Братск-1Г», на котел КВр-1,5 ( при условии финансирования покупки котла из областного бюджета) 2) Гидравлическое испытание котлов, LAVART 800 -1 шт., КВа-1,32 - 1шт. 3) Поверка приборов 4) Покраска окон 5) Покраска дверей 6) Покраска стен 7) Побелка потолка 8) Покраска трубопроводов 9) Гидравлические испытания тепловых сетей 10) Поверка манометров, термометров 11) Чистка котлов 3 шт. 12) Поверка сигнализаторов загазованности 13) Установка второй ступени системы химводоподготовки 14) Установка нового сетевого насоса |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 19. | Котельная Озерецкого ДК 1) Чистка котлов: КВр-0,3-2 шт. 2) Чистка дымоходов -3м. 3) Ремонт задвижек -4 шт. 4) Гидравлическое испытание котлов: КВр-0,3 2 шт. 5) Гидравлические испытания тепловых сетей 7) Поверка манометров, термометров 8) Замена сетевого насоса 9) Закупка дров 70% от годовой потребности -336м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 20. | Котельная Аптеки с. Тарногский Городок 1) Чистка котлов: КВр-0,3 – 1шт, КВр-0,4 – 1шт. 2) Чистка дымоходов -5м. 3) Ремонт насосов – 2 шт. 4) Покраска окон 5) Покраска дверей 6) Покраска стен 7) Побелка потолка 8) Покраска трубопроводов 9) Гидравлическое испытание котлов КВр-0,3 – 1шт, КВр-0,4 – 1шт 10) Гидравлическое испытание тепловых сетей 11) Поверка манометров, термометров. 12) Закупка дров 70% от годовой потребности -416м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 21. | Котельная Афоновского детского сада 1) Гидравлическое испытание котлов: КО-50 – 2шт 2)Чистка дымоходов -2м 3) Поверка манометров 4) Закупка дров 70% от годовой потребности -96м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 22. | Котельная Шебеньгского ДК 1) Гидравлическое испытание котлов: КВ-24 – 2шт 2)Чистка дымоходов -2м 3) Гидравлическое испытание тепловых сетей 4) Поверка манометров, термометров 5) Закупка дров 70% от годовой потребности -48м3 |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |
| 23. | Котельная Слудновской НШ 1) Гидравлическое испытание котлов: КВ-32 – 2шт 2)Чистка дымоходов -2м 3) Гидравлическое испытание тепловых сетей 4) Поверка манометров, термометров 5) Закупка дров 70% от годовой потребности -32м3 6) Разработка проектной документации по переводу котельной на природный газ |  |  | + |  |  | 01.06.2026-01.09.2026 | Главный инженер ООО «Услуга» Томишин М.И. |