АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.12.2024 | № | 975 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

Об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщикам, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», постановления Правительства Вологодской области от 7 августа 2024 года № 987 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства области» и регулирования перехода к использованию электронного документооборота исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить регламент передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета, (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава округа								         А.В. Кочкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации округа от 27.12.2024 № 975

Регламент передачи исполнительной документации 
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета

1. Общие положения.

1.1. Настоящий регламент устанавливает единые нормы по передаче исполнительной документации (далее - ИД) при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Тарногском муниципальном округе.

1.2. Настоящий регламент разработан с целью повышения качества ИД, упорядочивания и установления единых требований к порядку передачи и формату документов ИД.

2. Нормативные ссылки.

2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

2.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».

2.6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

2.7. Постановление Правительства Вологодской области от 7 августа 2024 года № 987 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Вологодской области».

3. Термины, определения и сокращения.

3.1. Исполнительная документация – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и отображающая фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации.

3.2. Подрядчик ― индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда с Застройщиком или Техническим заказчиком;

3.3. Объект капитального строительства (ОКС) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

3.4.  Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - подпись, сформированная с использованием средств криптографической защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.5. Электронный документ ― документ, созданный в электронной форме без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП;

3.6. Электронный образ документа ― электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП;

3.7. Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) ― программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая Учреждением для осуществления своей деятельности;

3.8. Внешняя информационная система (ВИС) - программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая подрядчиком для осуществления своей деятельности, имеющая возможность интеграции с ИСУП.

4. Порядок передачи исполнительной документации.

4.1. Передача ИД Учреждению осуществляется подрядчиком.

4.2. ИД, перечисленная в разделе 8 настоящего регламента, должна передаваться в форме электронных документов или электронных образов документов. Формат передаваемых документов должен соответствовать требованиям раздела 7 настоящего регламента.

4.3. ИД может передаваться с помощью ВИС в ИСУП как по одному документу, так и комплектами по мере завершения их формирования c приложением предварительно подписанной УКЭП накладной (Приложение А). По согласованию с Учреждением может быть установлен один из перечисленных в данном пункте вариантов передачи ИД.

4.4. Перед передачей ИД проверяется ответственными представителями подрядчика по комплектности, правильности заполнения документов. подрядчик делает отметку о ее проверке путем согласования и/или подписания документов в ВИС. По итогам проверки комплекта ИД ответственное лицо Учреждения делает отметку о ее проверке путем подписания УКЭП накладной.

5. Порядок приемки и проверки исполнительной документации.

5.1. Перечень ИД, передаваемой в электронной форме, определяется и утверждается Учреждением до начала строительства/реконструкции ОКС, или по решению Учреждения, - до начала производства работ по разделу «Рабочая документация».

5.2. Состав документов в перечне ИД должен соответствовать установленным требованиям нормативно-правовых актов, проектной и рабочей документации, договора строительного подряда, внутренних регламентов Учреждения.

5.3. Срок рассмотрения ИД не должен превышать срок, установленный договором между Учреждением и подрядчиком.

5.4. При получении от подрядчика ИД на проверку Учреждение делает отметку в ИСУП о приемке документов на рассмотрение.

5.5. При наличии замечаний Учреждение выдает замечания подрядчику в ИСУП. Выданные замечания должны быть максимально полными и понятными.

5.6. По истечении установленного срока рассмотрения ИД и необходимости продления срока рассмотрения Учреждение делает отметку в ИСУП с указанием даты истечения срока продления.

5.7. В случае неактуальности отдельного документа или комплекта ИД, Учреждение делает отметку об этом в ИСУП.

6. Подписание исполнительной документации.

В случае отсутствия замечаний у Учреждения ИД подписывается УКЭП всеми участниками процесса.

7. Требования к формату передаваемых электронных документов.

7.1. Электронные документы передаются в виде файлов в формате XML (за исключением случаев, установленных пунктом 7.3. настоящего регламента).

7.2. Схемы, подлежащие использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, утверждаются уполномоченными органами государственной власти.

7.3. До утверждения схемы, подлежащей использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, электронные документы с текстовым содержанием, в том числе включающие формулы и (или) графические изображения, а также графическое содержание могут предоставляться в формате «pdf».

7.4. Электронные документы, представляемые в формате, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего регламента, должны формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих требований).

7.5. В случаях, предусмотренных договором на капитальное строительство или реконструкцию ОКС, допускается формирование электронного образа документа для следующих документов:

7.5.1. Документ, выданный и/или подписанный организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым подключается ОКС.

7.5.2. Документ, выданный и/или подписанный органом государственной власти.

7.5.3. Документ, подтверждающий качество материалов и изделий, применённых при строительстве, реконструкции ОКС, выданный производителями, поставщиками или органами по сертификации.

7.6. Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста.

7.7. Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Паспорт_качества_12345- БН_от_19072021_на_2л.pdf).

7.8. Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии.

7.9. Электронный образ документа заверяется УКЭП уполномоченным лицом, подписавшим документ (в т.ч. представителем подрядчика).

7.10. По запросу Учреждения, вместе с электронными документами должны передаваться их исходные файлы в редактируемом формате (например, файлы исполнительных чертежей и схем).

7.11. Требования к формату электронных документов, перечисленные в данном разделе, также могут распространяться на:

7.11.1. Включаемую в состав ИД рабочую документацию со штампом «В производство работ» и отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, с подписью лиц ответственных за производство строительно- монтажных работ.

7.11.2. Журналы: общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля и т. д.

7.11.3. Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве/ реконструкции ОКС.

7.11.4. Документацию, подтверждающую соответствие участвующих в строительстве/ реконструкции лиц и их представителей требованиям, предъявляемым к участникам строительной деятельности (выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации, квалификационные свидетельства и т.п.).

8. Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов и электронных образов документов при ведении исполнительной документации в ходе строительства, реконструкции ОКС

| №п/п | Наименование документа |  |  | Ссылка на нормативный документ, содержащий форму |  | № формы, содержащейся в нормативном документе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организационно-разрешительная документация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Документы, подтверждающие соответствие участвующих в строительстве лиц и их представителей требованиям, предъявляемым к участникам строительной деятельности (выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации (аттестации), квалификационные свидетельства и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Свидетельства о поверке средств измерений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству об обеспечении единства измерений |  |  |  |  |  |  |
| II | Исполнительная документация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Документ, фиксирующий факт наличия всех необходимых документов в передаваемом комплекте ИД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |  |  | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр |  | Приложение №1 |  |
| 1.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности |  |  | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр |  | Приложение №2 |  |
| 1.3 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр |  | Приложение №3 |  |
| 1.4 | Акт приёмки защитного покрытия |  |  | СП 72.13330.2016 |  | Приложение Д |  |
| 1.5 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения ( ответственных конструкций) |  |  | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр |  | Приложение №4 |  |
| 1.6 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, riрименённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Несущие и ограждающие конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ (на армирование и |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонирование железобетонных стен, колонн, лестничных |  |  | Приказ Минстроя |  |  |  |
| 2.1 | маршей и площадок, перекрытий, покрытий; устройство |  |  | России от |  | Приложение №3 |  |
|  | ограждающих и изоляционных конструкций, защиты и |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | замоноличивания стыковых соединений, устройство |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | молниезащиты и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Акт приёмки защитного покрытия |  |  | СП 72.13330.2016 |  | Приложение Д |  |
| 2.3 | Акты освидетельствования строительных конструкций, |  |  | Приказ Минстроя |  | Приложение №4 |  |
|  | устранение недостатков в которых невозможно без разборки |  |  | России от |  |  |  |
|  | или повреждения других строительных конструкций и участков |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | конструкций) (напромежуточную и окончательную приёмку |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Акт готовности строительной части к производству работ по |  |  | ГОСТ 22845-2018 |  | Приложение Б |  |
|  | монтажу лифта |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ (на поэтапное |  |  | Приказ Минстроя |  |  |  |
| 3.1 | устройство слоев кровли (разуклонка, пара- |  |  | России от |  | Приложение №3 |  |
|  | теплоизоляционные работы, стяжки, финишное покрытие) и |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | др.) |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 3.2 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наружные отделочные работы (фасад) |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ (по герметизации |  |  |  |  |  |  |
|  | стыков стеновых панелей, на окраску, грунтовку фасадов, |  |  | Приказ Минстроя |  |  |  |
| 4.1 | оштукатуривания и окраски фасадов, на установку |  |  | России от |  | Приложение № 3 |  |
|  | кронштейнов, направляющих подсистемы, монтажа |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | утеплителя, монтажа фасадных элементов и др.) |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 4.2 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Акты освидетельствования скрытых работ на устройство |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 3 |
|  | оснований (каждый вид работ отдельно); на каждый |  |  | России от |  |  |  |
|  | конструктивный отделочный слой (подготовка под черновую |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | отделку, черновая отделка, подготовка под чистовую отделку, |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | включая и чистовую отделку) и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  | СП 48.13330.2019 |  |  | Приложение Ж |
| 5.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |  |  | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр |  |  | Приложение № 1 |
| 6.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 2 |
|  | местности (Акт выноса трассы с каталогом координат) |  |  |  | России от |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | № 344/пр |  |  |
| 6.3 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 3 |
|  |  |  |  |  | России от |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | № 344/пр |  |  |
| 6.4 | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания |  |  | СП |  |  | Приложение Б |
|  | напорного трубопровода на прочность и герметичность |  |  | 129.13330.2019 |  |  |  |
| 6.5 | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания |  |  | СП |  |  | Приложение Д |
|  | безнапорного трубопровода на герметичность |  |  | 129.13330.2019 |  |  |  |
| 6.6 | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов |  |  | СП |  |  | Приложение Е |
|  | (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  | 129.13330.2019 |  |  |  |
| 6.7 | Акт индивидуального испытания оборудования |  |  | СП 73.13330.2016 |  |  | Приложение Д |
| 6.8 | Акт гидростатического или манометрического испытания на |  |  | СП 73.13330.2016 |  |  | Приложение В |
|  | герметичность |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Акт испытания систем канализации и водостоков |  |  | СП 73.13330.2016 |  |  | Приложение Г |
| 6.10 | Акт промывки (продувки) системы |  |  | СП |  |  | Приложение Е |
|  |  |  |  | 347.1325800.2017 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТО-НСОПБ- |  |  |  |
| 6.11 | Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода |  |  | 24/ВОД |  |  |  |
|  |  |  |  | Методика |  |  | Приложение Б |
|  | на работоспособность |  |  | испытания ВПВ |  |  |  |
| 6.12 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 5 |
|  | технического обеспечения |  |  |  | России от |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | № 344/пр |  |  |
| 6.13 | Ведомость смонтированного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Ведомость примененных материалов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТО-НСОПБ- |  |  |  |
| 6.15 | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на |  |  | 24/ВОД |  |  | Приложение Г |
|  | исправность. |  |  | Методика |  |  |  |
|  |  |  |  | испытания ВПВ |  |  |  |
| 6.16 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение М |
| 6.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования. |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение Н |
| 6.18 | Акт приемки системы в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СТО-НСОПБ- |  |  |  |
| 6.19 | Протокол испытания внутреннего противопожарного |  |  | 24/ВОД |  |  | Приложение В |
|  | водопровода на водоотдачу. |  |  | Методика |  |  |  |
|  |  |  |  | испытания ВПВ |  |  |  |
| 6.20 | Акт об окончании ПНР |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 6.25 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наружные и внутренние сети теплоснабжения, холодоснабжения, отопления, вентиляции, |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 1 |
|  | объекта капитального строительства |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 7.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 2 |
|  | местности (вынос трассы с каталогом координат) |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 7.3 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение № 3 |
|  |  |  |  | России от 16.05.2023 № 344/пр |  |  |  |
| 7.4 | Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования |  |  | СП 73.13330.2016 |  |  | Приложение Е |
|  | воздуха) |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Акт гидростатического или манометрического испытания на |  |  | СП 73.13330.2016 |  |  | Приложение В |
|  | герметичность |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Акт о проведении растяжки компенсаторов (при |  |  | СП 74.13330.2011 |  |  | Приложение 1 |
|  | необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и |  |  | СП 74.13330.2011 |  |  | Приложение 2 |
|  | герметичность |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов |  |  | СП 74.13330.2011 |  |  | Приложение 3 |
| 7.9 | Акт теплового испытания системы отопления на эффект |  |  |  |  |  | Форма |
|  | действия |  |  |  |  |  | прилагается |
| 7.10 | Акт о проведении индивидуального испытания оборудования |  |  | СП 73.13330.2016 |  |  | Приложение Д |
| 7.11 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение М |
| 7.12 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение Н |
| 7.13 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение N 5 |
|  | технического обеспечения |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 7.14 | Паспорт системы отопления, теплоснабжения и |  |  | Р НОСТРОЙ |  |  | Приложение Д |
|  | холодоснабжения. |  |  | 2.15.4-2011 |  |  |  |
| 7.15 | Акт об окончании ПНР |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Акт приемки системы в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Акт о проведении входного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Ведомость смонтированного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 7.120 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 7.21 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 7.22 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 7.23 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве оке |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №1 |
|  | объекта капитального строительства |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 8.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №2 |
|  | местности |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 8.3 | Акты освидетельствования скрытых работ на выполняемые |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №3 |
|  | виды работ (каждый вид отдельно).* |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего |  |  | Постановление |  |  |  |
| 8.4 | оборудования объекта капитального строительства к |  |  | Правительства |  |  | Приложение №3 |
|  | подключению (технологическому присоединению) |  |  | РФ |  |  |  |
|  |  |  |  | от 13 сентября |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | года№ 1547 |  |  |  |
| 8.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №1 |
|  | объекта капитального строительства |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 9.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №2 |
|  | местности (вынос трассы с каталогом координат) |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 9.3 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ М.инстроя |  |  | Приложение №3 |
|  |  |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 9.4 | Акты освидетельствования строительных конструкций, |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №4 |
|  | устранение недостатков в которых невозможно без разборки |  |  | России от |  |  |  |
|  | или повреждения других строительных конструкций и участков |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | сетей инженерно-технического обеспечения (отечественных |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | конструкций) |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 2 |
| 9.5.l | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 3 |
| 9.5.2 | Ведомость технической документации, предъявляемой при |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма l |
|  | сдаче-приемке электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.3 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 4 |
|  | комплексному опробованию |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 5 |
| 9.7 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 6 |
|  | к производству электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 10 |
|  | батареи |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол испытаний давлением локальных разделительных |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | уплотнений или стальных труб для проводков во |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 12 |
|  | взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1 а |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  | ВСН 123-90 |  |  | Форма 13 |
| 9.11 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 15 |
|  | перед прокладкой |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 16 |
|  | низких температурах |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 | Паспорт заземляющего устройства |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 24 |
| 9.16 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение М |
| 9.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение Н |
| 9.18 | Акты проверки осветительной сети на правильность зажигания |  |  | СТО НОСТРОЙ |  |  | Форма 25 |
|  | внутреннего освещения |  |  | 2.23.93-2013 |  |  |  |
| 9.19 | Акт об окончании ПНР |  |  |  |  |  |  |
| 9.20 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Приложение 17 |
| 9.21 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №5 |
|  | технического обеспечения |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 9.22 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
| 9.23 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
|  | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 9.24 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 9.25 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
| 9.26 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Системы связи, сигнализации и автоматизации |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №1 |
|  | объекта капитального строительства |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 10.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №2 |
|  | местности (вынос трассы с каталогом координат) |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 10.3 | Акт готовности зданий и сооружений к производству |  |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  | систем автоматизации |  |  |  |  |  | А.2 |
| 10.5 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №3 |
|  |  |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 10.6 | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  | И1.13-07 |  |  | Форма 5 |
| 10.7 | Акт входного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Акт об окончании монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Акт об окончании работ по монтажу систем автоматизации |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.5 |
| 10.10 | Паспорт на смонтированную соединительную муфту |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.19 |
| 10.11 | Паспорт регенерационного участка |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.19 |
| 10.12 | Разрешение на монтаж технических средств автоматизации |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.20 |
| 10.13 | Акт испытания трубных проводок на герметичность с |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  | определением падения давления за время испытания |  |  |  |  |  | А.8 |
| 10.14 | Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.7 |
| 10.15 | Свидетельство о монтаже трубных проводок |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.11 |
| 10.16 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение М |
| 10.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  | СП 68.13330.2017 |  |  | Приложение Н |
| 10.18 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №5 |
|  | технического обеспечения |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 10.19 | Акт о проведении входного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 10.20 | Ведомость смонтированных технических средств |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  | автоматизации |  |  |  |  |  | А.21 |
|  | Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, |  |  |  |  |  |  |
| 10.21 | сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, |  |  |  |  |  |  |
|  | технических средств ПОС |  |  |  |  |  |  |
| 10.22 | Акт об окончании ПНР |  |  |  |  |  |  |
| 10.23 | Акт приемки системы в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |
| 10.24 | АКТ приемки систем автоматизации в эксплуатацию |  |  | СП 77.13330.2016 |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | А.23 |
| 10.25 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 10.26 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 10.27 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 10.28 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 10.29 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, примененных при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Акт готовности строительной части к монтажу лифтового |  |  | ГОСТ 22845-2018 |  |  | Приложение Б |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Акт технического освидетельствования лифта |  |  | ГОСТ Р 53782- |  |  | Приложение А |
|  | (аккредитованной испытательной лабораторией) |  |  | 2010 п. 4.2, п. 5.6 |  |  |  |
| 11.3 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №3 |
|  |  |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 11.4 | Акт выявленных несоответствий лифта |  |  | ГОСТ Р 53782- |  |  | Приложение Б |
|  |  |  |  | 2010 п. 5.5 |  |  |  |
| 11.5 | Акт приемки лифта в эксплуатацию |  |  | ГОСТ Р 55969- |  |  | Приложение А |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| 11.6 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №1 |
|  | объекта капитального строительства |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 12.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №2 |
|  | местности |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 12.3 | Акты освидетельствования скрытых работ (на устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | основания, на установку бордюрных камней, на укладку |  |  | Приказ Минстроя |  |  |  |
|  | асфальта (каждый слой отдельно), на укладку плитки; акт |  |  | России от |  |  | Приложение №3 |
|  | проверки качества грунтов; на устройство котлованов и |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | искусственных сооружений (фундаменты, лестницы, |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | водоотводные сооружения и т.д.) поэтапно согласно |  |  |  |  |  |  |
|  | проектным решениями др.) |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
|  | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №1 |
|  | объекта капитального строительства |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 13.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение №2 |
|  | местности |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 13.3 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение N 3 |
|  |  |  |  | России от |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | № 344/пр |  |  |  |
| 13.4 | Акты освидетельствования строительных конструкций, |  |  | Приказ Минстроя |  |  | Приложение N 4 |
|  | устранение недостатков в которых невозможно без разборки |  |  | России от |  |  |  |
|  | или повреждения других строительных конструкций и участков |  |  | 16.05.2023 |  |  |  |
|  | сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных |  |  | № 344/пр |  |  |  |
|  | конструкций) |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт пробного уплотнения (при послойном возведении |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | земляного полотна, щебеночного основания под дорожную |  |  |  |  |  |  |
|  | одежду (ПГС, ЩПС), слоев дорожной одежды. |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Ведомость приемки земляного полотна |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Ведомость промеров толщины, степень уплотнения основания |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | и ровности покрытий |  |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 | выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных |  |  |  |  |  |  |
|  | в них по согласованию с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | изменениях, сделанных лицами, ответственными за |  |  |  |  |  |  |
|  | производство строительно-монтажных работ на основании |  |  |  |  |  |  |
|  | распорядительного документа (приказа), подтверждающего |  |  |  |  |  |  |
|  | полномочия лица |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
| 13.13 | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Технологические решения |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Системы медицинских газов |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Акт приемки сооружения (помещения) под монтаж |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение В |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.2 | Акт наружного осмотра оборудования (арматуры) |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Е |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.3 | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Ж |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.4 | Акт о выявленных дефектах арматуры |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение И |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.5 | Акт на приемку оборудования в монтаж |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Л |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.6 | Акт испытаний технологического оборудования |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение М |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.7 | Акт испытаний машинного оборудования |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Н |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.8 | Акт испытаний арматуры |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Р |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.9 | Акт о регулировке предохранительного клапана |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение С |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.10 | Акт обезжиривания |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Т |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.11 | Сертификат чистоты |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение У |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.12 | Акт контроля расположения аппаратов в блоке (оборудования |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Х |
|  | криогенной системы) |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.13 | Акт готовности опорных конструкций под монтаж |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Ц |
|  | оборудования (коммуникаций) |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.14 | Акт на выверку ректификационной колонны |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Щ |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.15 | Акт загрузки адсорбента (реагента) |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение |
|  |  |  |  | 2012 |  |  | ю |
| 14.1.16 | Акт установки фильтрующих элементов |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение Я |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.17 | Акт растяжки компенсаторов |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.18 | Акт промывки/продувки трубопровода (трубопроводной сети) |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.19 | Акт на установку диафрагмы |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.20 | Акт проверки монтажа трубопроводов на соответствие |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 5 |
|  | монтажно-технологической схеме |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.21 | Акт на проведение работ по заземлению |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 6 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.22 | Акт о проведении гидравлического испытания трубопровода |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 7 |
|  | (общего гидравлического испытания трубопроводной сети) |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.23 | Акт о проведении пневматического испытания трубопровода |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 8 |
|  | (общего пневматического испытания трубопроводной сети) |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.24 | Акт о проведении испытания замыкающих кольцевых швов |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 9 |
|  | трубопроводов (трубоп_1юводных сетей) |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.25 | Акт о теплой опрессовке (сравнительной теплой опрессовке) |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 10 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.26 | Акт испытания на плотность (перепуск давления из одной системы в другую и падение давления) |  |  | ГОСТ Р 54892- 2012 |  |  | Приложение 11 |
| 14.1.27 | Акт продувки |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 12 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.28 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 13 |
|  | индивидуальных испытаний |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.29 | Акт о холодной опрессовке |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 14 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.30 | Акт готовности к изолированию |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 15 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.31 | Акт на изолирование |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 17 |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.32 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования технического |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 18 |
|  | изделия после комплексного опробования |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.33 | Акт рабочей комиссии о приемке технического изделия после |  |  | ГОСТ Р 54892- |  |  | Приложение 19 |
|  | приема-сдаточных испытаний |  |  | 2012 |  |  |  |
| 14.1.34 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.35 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, |  |  |  |  |  |  |
|  | обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая документация со штампом «В производство работ» и |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.36 | отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим |  |  |  |  |  |  |
|  | чертежам, с подписью лиц ответственных за производство |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.37 | Документы, подтверждающие проведение контроля за |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.38 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими |  |  |  |  |  |  |
|  | организациями, подтверждающие качество материалов и |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

к регламенту передачи ИД

при строительстве и реконструкции

объектов капитального строительства

за счет средств областного бюджета

НАКЛАДНАЯ № __

Исполнительная документация

По договору №------- от 	_

По объекту: 	_

По адресу: 	_

г. Вологда                                                                                                            «       »               202    г.

_________________ именуемый в дальнейшем 	, с одной стороны, и __________________именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, фиксирует передачу следующей исполнительной документации по объекту: 	_____________________

по адресу: 	_.

| №п/п | Наименование документа | Шифр документа | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает комплектность переданной документации в соответствии условиями Договора.

СДАЛ							ПРИНЯЛ

__________________					____________________

организация 							  организация

__________________					____________________

ФИО 							                         ФИО