Приложение № 5
к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ 

администрации Тарногского 

муниципального округа, 

утвержденному постановлением

 администрации Тарногского
муниципального округа
 от 10.06.2024 года № 441
(в ред. от 30.03.2026 г. № 157)

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ
1. Общие положения
Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
2. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ
Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:
· степень достижения показателей муниципальной программы (далее – показатели);

· анализ финансового обеспечения муниципальной программы.

3. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы
3.1.
Оценка уровня достижения показателей муниципальной
программы определяется по формуле:
О = Ф / П, где:


О – оценка степени достижения значения показателя; 

Ф – фактически достигнутое значение показателя; 

П – плановое значение показателя.

3.2. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле: 

УФО = БФ / БП, где:


УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы; 


БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы; 


БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.
3.3.
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:
ОЭинт = УП×0,8 + УФО×0,2, где:
ОЭинт – интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;
УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;
УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.
3.4.
На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная
программа признается:
1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:
· «высокая
степень
эффективности
реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

· «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);
3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки
в
категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.
· Признание муниципальной программы неэффективной является основанием для принятия решений о прекращения действия муниципальной программы или о внесении в нее изменений, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также иных решений.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Тарногского муниципального округа оформляется согласно таблице 1.

